Отчет о  работе

Центра поддержки предпринимательства

за 2023 год.

Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров управления  по сельскому хозяйству и продовольствию Березинского райисполкома, 223311, Минская область, г. Березино, ул. М. Романович 9. Тел. (факс) 8(01715)67270, Tiabol4@rambler.ru.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Фамилия, инициалы ответственных за мероприятие | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | планируемый | фактический |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в получении финансовых и материально-технических ресурсов. |  |  |  |  |
| 1.1 | Консультирование субъектов хозяйствования по вопросам кредитования и получения государственной финансовой поддержки при реализации инвестиционного проекта, оформления необходимого пакета документов для получения кредита, государственной финансовой поддержки. | в течение года | Буко Н.В. Сайковская С.В. | Не менее 5 клиентов | 7 |
| 1.2 | Выдвижение кандидатур предпринимателей для рассмотрения возможности получения государственной помощи от Управления по труду, занятости и социальной защиты Березинского райисполкома | В течение года | Буко Н.В. Сайковская С.В. | Не менее 2 клиентов | 2 |
| 2. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в получении информационных, методических и консультационных услуг. |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого предпринимательства и физическим лицам по вопросам регистрации и осуществления деятельности. | В течение года | Буко Н.В. Гречко П.А. | Оказание помощи не менее 25 клиентам | 19 |
| 2.2 | Проведение тематических семинаров: - «Особенности осуществления предпринимательской деятельности в сельской местности. Нормативно-правовая база, виды государственной поддержки» - Правовые основы предпринимательской деятельности - «Ознакомление с основами предприниматель ской деятельности безработными. С чего начать? Бизнес-планирование.» | 1 квартал 2 квартал 4 квартал | Буко Н.В. -директор Центра | 70 участников | 50 Из них: 1 кв. - 18чел. 2.кв. – 20 чел. 4 кв. – 12 чел. |
| 2.3 | Участие в подготовке и проведении мероприятий, организованных совместно с Березинским райисполкомом, ИМНС, ФСЗН, Минским облисполкомом, направленных на поддержку и развитие предпринимательства в малых и средних городских поселениях и сельской местности. | в течение года | Буко Н.В. Корявая Н.А. Ладутько И.Е. | Взаимодействие с местными исполни-тельными и распорядительными органами. Участие в организации не менее 2 мероприятий. | Приняли участие в организации 2-х мероприятий |
| 2.4 | Размещение информации о центре (контактная информация, оказываемые услуги и т.д.), о мероприятиях проводимых центром. | в течение года | Буко Н.В. Овчинникова Е.Ю. | Ежеквартальное обновление информации | исполнено |
| 3. | Оказание содействия в подготовке, переподготовке и привлечении квалифицированных кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание содействия субъектам предпринимательства в подборе кадров | в течение года | Буко Н.В. Морозов В.А. | Не менее 12 клиентов | 11 |
| 3.2 | Подготовки и переподготовка для субъектов малого и среднего предпринимательства рабочих кадров. | в течение года | Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки управления по сельскому хозяйству и продовольствию Березинского райисполкома. | 40 чел. (по различным рабочим специальностям) | 34 |
| 4. | Оказание бухгалтерских услуг субъектам предпринимательства, консультирование по вопросам ведения бухгалтерского учета. | в течение года | Голубка А.В. | Оказание услуг не менее 12 клиентам. | 9 |

ИТОГО:                                                                                                                                         168                               134

Директор		____________		Н.В. Буко

(подпись)

М.П.